## Sheet1
附件3:
南雄市农村自然村内道路建设情况汇总表
指标 地区 | 自然村总数（条） | 已全部完成村内道路建设的自然村数（条） | 已完成村内道路建设的合计里程数 （公里） | 未完成村内道路建设的合计里程数 （公里） | 完成率 | 干路 |  |  | 支路 |  | 完成率 | 巷路 |  | 完成率 | 2022年底前
[6 empty] | 已完成 | 未完成 | 完成率 | 已完成 | 未完成 | 完成率 | 已完成 | 未完成 | 完成率 | 干路 完成率
南雄市 | 1811 | 389 | 2608.66 | 1525.258 | 63.1% | 1352.115 | 339.764 | 79.92% | 805.558 | 489.279 | 62.21% | 450.987 | 696.215 | 39.31% | 100%
百顺镇 | 78 | 13 | 67.14 | 17.293 | 79.52% | 11.91 | 4.435 | 72.87% | 19.13 | 5.31 | 78.27% | 36.1 | 7.548 | 82.71% | 100%
邓坊镇 | 63 | 5 | 93.735 | 47.115 | 66.55% | 53.875 | 9.705 | 84.74% | 29.417 | 17.405 | 62.83% | 10.443 | 20.005 | 34.3% | 100%
古市镇 | 103 | 19 | 135.01 | 57.64 | 70.08% | 69.93 | 4.5 | 93.95% | 58.77 | 35.24 | 62.51% | 6.31 | 17.9 | 26.06% | 100%
湖口镇 | 105 | 49 | 191.265 | 51.63 | 78.74% | 76.69 | 16.38 | 82.4% | 95.99 | 22.97 | 80.69% | 18.585 | 12.28 | 60.21% | 100%
江头镇 | 72 | 7 | 189.39 | 51.45 | 78.64% | 89.9 | 5.9 | 93.84% | 55.08 | 17.82 | 75.56% | 44.41 | 27.73 | 61.56% | 100%
界址镇 | 61 | 9 | 69.71 | 92.3 | 43.03% | 41.61 | 20.35 | 67.16% | 19.6 | 21.6 | 47.57% | 8.5 | 50.35 | 14.44% | 100%
坪田镇 | 111 | 18 | 135.32 | 113.64 | 54.35% | 68.4 | 14.3 | 82.71% | 38.1 | 32.51 | 53.96% | 28.82 | 66.83 | 30.13% | 100%
全安镇 | 127 | 46 | 123.844 | 58.594 | 67.88% | 56.92 | 23.25 | 71% | 43.717 | 22.03 | 66.49% | 23.207 | 13.314 | 63.54% | 100%
澜河镇 | 62 | 23 | 52.663 | 5.373 | 90.74% | 33.572 | 2.24 | 93.75% | 18.081 | 1.401 | 92.81% | 1.01 | 1.732 | 36.83% | 100%
水口镇 | 114 | 27 | 210.42 | 79.12 | 72.67% | 86.8 | 15.38 | 84.95% | 53.66 | 19.16 | 73.69% | 69.96 | 44.58 | 61.08% | 100%
雄州街道 | 116 | 31 | 170.181 | 85.438 | 66.58% | 89.328 | 36.991 | 70.72% | 52.242 | 27.447 | 65.56% | 28.611 | 21 | 57.67% | 100%
油山镇 | 90 | 3 | 139.36 | 249.61 | 35.83% | 71.2 | 38.84 | 64.7% | 43.16 | 60.64 | 41.58% | 25 | 150.13 | 14.28% | 100%
珠玑镇 | 214 | 80 | 299.718 | 122.391 | 71% | 176.748 | 27.128 | 86.69% | 76.79 | 41.383 | 64.98% | 46.18 | 53.88 | 46.15% | 100%
主田镇 | 71 | 0 | 118.62 | 102.049 | 53.75% | 74.7 | 44.26 | 62.79% | 28.5 | 25.805 | 52.48% | 15.42 | 31.984 | 32.53% | 100%
帽子峰镇 | 54 | 2 | 64.779 | 21.871 | 74.76% | 44.358 | 3.26 | 93.15% | 16.041 | 15.106 | 51.5% | 4.38 | 3.505 | 55.55% | 100%
黄坑镇 | 81 | 6 | 159.725 | 117.309 | 57.66% | 93.484 | 35.835 | 72.29% | 42.911 | 44.421 | 49.14% | 23.33 | 37.053 | 38.64% | 100%
南亩镇 | 102 | 29 | 83.54 | 37.725 | 68.89% | 60.17 | 6.25 | 90.59% | 21.429 | 15.091 | 58.68% | 1.941 | 16.384 | 10.59% | 100%
乌迳镇 | 187 | 22 | 304.24 | 214.71 | 58.63% | 152.52 | 30.76 | 83.22% | 92.94 | 63.94 | 59.24% | 58.78 | 120.01 | 32.88% | 100%
备注：表格中“完成率”为已完成公里数占全部（已完成+未完成）公里数的百分比； 以上数据统计截止到2021年12月31日，最终任务数以各镇（街）实际核查摸排的任务数为准。