附件3：

2023年城区中小学招生工作日程安排

| 日期 | 工作内容 | 地点 | 负责领导 | 责任人或工作人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月-5月 | 成立城区中小学招生工作领导小组，调查摸清适龄儿童人数及城区各中小学校学位情况。 | 教育局 | 罗惠琴 | 蒋淑儒、谢晓丽、张金林 |
| 5月15日-22日 | 城区幼儿园就读的适龄儿童家长持相关证明材料到所在幼儿园申请报名登记。 | 各幼儿园 | 各园长 | 各幼儿园中层以上领导 |
| 5月23--25日 | 到城区幼儿园审核资料。 | 各幼儿园 | 罗惠琴 | 蒋淑儒、谢晓丽、张金林 |
| 5月26日 | 因初次摸查时资料不齐的幼儿，由各幼儿园再次收集整理好其原件和复印件，统一交到教育局教育股审核。 | 教育局 | 罗惠琴 | 蒋淑儒、谢晓丽、张金林 |
| 7月初 | 拟定《南雄市2023年义务教育阶段学校招生入学工作实施方案》，下发文件。向社会公布《实施方案》。 | 教育局 | 罗惠琴 | 蒋淑儒、谢晓丽、张金林 |
| 7月--8月 | 各幼儿园召开家长会，宣传招生政策。 | 各幼儿园 | 各园长 | 各幼儿园中层以上领导 |
| 7月10日-14日 | 对幼儿园留存的新生入学材料原件及复印件的真实性进行复核。 | 教育局 | 罗惠琴 | 蒋淑儒、谢晓丽、张金林 |
| 7月底 | 派发城区学生就读初中七年级通知书，城区各初中学校组织报名注册。 | 城区 | 罗惠琴 | 蒋淑儒、邓青荣、谢晓丽、张金林、各校中层以上领导 |
| 8月21日-23日 | 派发城区学生入读小学一年级通知书，城区各小学组织报名注册。 | 教育局 | 罗惠琴 | 蒋淑儒、邓青荣、谢晓丽、张金林、各校中层以上领导 |
| 8月29－31日 | 做好非在城区幼儿园就读的适龄儿童和非在城区小学就读的学生拟入读城区义务教育阶段学校的安排。 | 教育局 | 罗惠琴 | 蒋淑儒、谢晓丽、张金林、 |
| 8月29－31日 | 各城区学校组织报名注册，做好新生入学准备。 | 各城区中小学 | 各校长 | 各校中层以上领导 |