## Sheet1
韶关市乡镇及以下饮用水水源地环境问题整治进展情况统计表
填报日期：2020年5月28日
序号 | 县（市、区） | 乡（镇） | 水源地名称 | 水源地级别 （乡镇级/村级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整治进展情况 | 整治进度 | 是否完成整治 | 备注
1 | 南雄市 | 乌迳镇 | 浈水乌迳镇孔江村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 孔江村的自然村上赵岭、下赵岭位于二级饮用水源保护区，共计约38户191人，铜锣湾村位于一级饮用水源保护区，有3户人。生活污水未经处理直接外排。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 已进行实地踏勘选址，设计单位正在出具设计图纸，并召开了动工前的交底会 | 8% | 否
2 | 南雄市 | 乌迳镇 | 浈水乌迳镇孔江村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级、二级 | 工业企业 | 孔江村两管水电站位于一级饮用水源保护区；井龙两管水电站、下赵岭水电站位于二级饮用水源保护区。 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2020-10-20 | 1、三家电站均与当地镇政府签订了农村生活垃圾整治目标管理责任书。 2、三家电站均已找有资质的第三方看现场，正出整治方案。 | 20% | 否
3 | 南雄市 | 邓坊镇 | 浈水邓坊镇里源村水库型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 工业企业 | 练谭电站位于一级饮用水源保护区 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2020-10-20 | 1、该电站在2019年已改造为无人值班智能化运行，现等第三方出具整改方案，在没出结果前不能确定是否需要进行生活垃圾、生活污水的整改，暂未签生活垃圾清运合同。 2、已找有资质的第三方看现场，正出整治方案。 | 20% | 否
4 | 南雄市 | 南亩镇 | 浈水南亩镇中寺村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 生活面源污染 | 南亩镇中寺村大山村自然村位于一级饮用水源保护区共计32户125人，生活污水未经处理直接排放。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 已进行实地踏勘选址，设计单位正在出具设计图纸，并召开了动工前的交底会 | 8% | 否
5 | 南雄市 | 南亩镇 | 浈水南亩镇中寺村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 生活面源污染 | 南亩镇中寺村米添自然村位于一级饮用水源保护区共计7户27人，生活污水未经处理直接排放。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 已进行实地踏勘选址，设计单位正在出具设计图纸，并召开了动工前的交底会 | 8% | 否
6 | 南雄市 | 南亩镇 | 浈水南亩镇中寺村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 生活面源污染 | 坪田镇中评村新围哩自然村约共计17户76人、老围哩自然村共计7户31人。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 已进行实地踏勘选址，设计单位正在出具设计图纸，并召开了动工前的交底会 | 8% | 否
7 | 南雄市 | 南亩镇 | 浈水南亩镇中寺村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 农业面源污染 | 南亩镇中寺村委会大山村叶海洋养殖场养约40只羊，鸡鸭共计约20只；坪田镇坪湖村委会大岭背村邓辉平养殖场养约60只羊 | 关闭拆除 | 2020-10-20 | 1、南亩镇叶海洋养殖场未能于农业农村局达成共识，未测算栏舍，目前正在做其工作。 2、坪田镇邓辉平养殖场已完成栏舍面积测算，初步达成关停协议，预计10月底关停 | 30% | 否
8 | 南雄市 | 珠玑镇 | 浈水珠玑镇叟里元河流型水源地 | 乡镇级 | 一级、二级 | 工业企业 | 珠玑镇下洞水电站位于一级饮用水源保护区。浈江电业周山电站位于二级饮用水源保护区。 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2020-10-20 | 1、下洞水电站在准备销号材料。 2、周山电站与当地镇政府签订了农村生活垃圾整治目标管理责任书。 3、周山电站已找有资质的第三方看现场，正出整治方案。 | 20% | 否
9 | 南雄市 | 古市镇 | 浈水古市镇柴岭村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 工业企业 | 古市镇柴岭村柴岭电站位于一级饮用水源保护区，取水点下游，电站内有生活区域。 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2020-10-20 | 1、电站与当地镇政府签订了农村生活垃圾整治目标管理责任书。 2、正找有资质的第三方出整改方案。 | 15% | 否
10 | 南雄市 | 古市镇 | 浈水古市镇柴岭村河流型水源地 | 乡镇级 | 二级 | 生活面源污染 | 全安镇苍石村1户住户位于二级饮用水源保护区，生活污水未经处理直接排放。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 已进行实地踏勘选址，设计单位正在出具设计图纸，并召开了动工前的交底会 | 8% | 否