## Sheet1
韶关市乡镇及以下饮用水水源地环境问题整治进展情况统计表
填报日期：2020年9月23日
序号 | 县（市、区） | 乡（镇） | 水源地名称 | 水源地级别 （乡镇级/村级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整治进展情况 | 整治进度 | 是否完成整治 | 备注
1 | 南雄市 | 乌迳镇 | 浈水乌迳镇孔江村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 孔江村的自然村上赵岭、下赵岭位于二级饮用水源保护区，共计约38户191人，铜锣湾村位于一级饮用水源保护区，有3户人。生活污水未经处理直接外排。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 1、上赵岭、下赵岭自然村污水收集主管已铺设完毕； 2、上赵岭调节池已浇筑完成，下赵岭调节池已开挖建设中，铜锣湾已完成； 3、一体化污水处理设施将于近期到场安装 | 75% | 否
2 | 南雄市 | 乌迳镇 | 浈水乌迳镇孔江村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级、二级 | 工业企业 | 孔江村两管水电站位于一级饮用水源保护区；井龙两管水电站、下赵岭水电站位于二级饮用水源保护区。 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2020-10-20 | 1、已完成专家初步验收，现按照专家意见进行现场整改及整改方案、应急预案修编。 | 85% | 否
3 | 南雄市 | 邓坊镇 | 浈水邓坊镇里源村水库型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 工业企业 | 练谭电站位于一级饮用水源保护区 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2020-10-20 | 1、已完成专家初步验收，现按照专家意见进行现场整改及整改方案、应急预案修编。 | 95% | 否
4 | 南雄市 | 南亩镇 | 浈水南亩镇中寺村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 生活面源污染 | 南亩镇中寺村大山村自然村位于一级饮用水源保护区共计32户125人，生活污水未经处理直接排放。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 1、土建及污水管网已完成，近期将安装一体化污水处理设施； | 90% | 否
5 | 南雄市 | 南亩镇 | 浈水南亩镇中寺村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 生活面源污染 | 南亩镇中寺村米添自然村位于一级饮用水源保护区共计7户27人，生活污水未经处理直接排放。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 南亩镇人民政府 1、已完成实地踏勘和规划设计，污水调节池正在浇筑中； | 55% | 否
6 | 南雄市 | 南亩镇 | 浈水南亩镇中寺村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 生活面源污染 | 坪田镇中评村新围哩自然村约共计17户76人、老围哩自然村共计7户31人。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 1、污水收集管网已基本铺设完毕； 2、老围俚污水调节池已浇筑完成，新围俚人工湿地处理站点正在建设中； | 75% | 否
7 | 南雄市 | 南亩镇 | 浈水南亩镇中寺村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 农业面源污染 | 南亩镇中寺村委会大山村叶海洋养殖场养约40只羊，鸡鸭共计约20只；坪田镇坪湖村委会大岭背村邓辉平养殖场养约60只羊 | 关闭拆除 | 2020-10-20 | 经现场核定：叶海洋羊场有羊舍2栋，为高标准栏舍，面积为269.35米2；邓辉平羊场有羊舍1栋，为普通一般栏舍，面积为94.5米2；镇政府计划下一步与其签订关停协议书。 | 50% | 否
8 | 南雄市 | 珠玑镇 | 浈水珠玑镇叟里元河流型水源地 | 乡镇级 | 一级、二级 | 工业企业 | 珠玑镇下洞水电站位于一级饮用水源保护区。浈江电业周山电站位于二级饮用水源保护区。 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2020-10-20 | 1、下洞水电站在准备销号材料。 2、周山电站已完成专家初步验收，现按照专家意见进行现场整改及整改方案、应急预案修编。 | 95% | 否
9 | 南雄市 | 古市镇 | 浈水古市镇柴岭村河流型水源地 | 乡镇级 | 一级 | 工业企业 | 古市镇柴岭村柴岭电站位于一级饮用水源保护区，取水点下游，电站内有生活区域。 | 实施第三方评估论证，根据评估论证结果再采取整治措施。 | 2020-10-20 | 1、电站与当地镇政府签订了农村生活垃圾整治目标管理责任书。 2、准备销号材料。 | 20% | 否
10 | 南雄市 | 古市镇 | 浈水古市镇柴岭村河流型水源地 | 乡镇级 | 二级 | 生活面源污染 | 全安镇苍石村1户住户位于二级饮用水源保护区，生活污水未经处理直接排放。 | 完善管理措施，生活污水进行截污，生活垃圾进行收集处理。 | 2020-10-20 | 1、已完成 | 100% | 否