## 11月支出进度表
韶关市南雄市2023年省级涉农资金统筹整合情况报备表
单位：元
序号 | 地区 （地市） | 地区 （区县） | 项目名称 | 项目编码 | 主管部门 | 对应一级项目 | 对应的考核工作或大事要事 | 资金来源 | 安排金额 | 调整后安排金额 | 2023年度支出金额 | 建设内容 | 实施期限 | 实施地点 | 预期目标 | 项目实施结果 | 目前工作进展 | 实施单位及责任人 | 投诉情况
总 计 | [8 empty] | 139561913 | 117048913 | 71548215.75
1 | 韶关市 | 南雄市 | 2023年韶关市南雄市全域人居环境整治项目 | 440282230000000000036 | 省农业农村厅 | 0403-村庄基础设施建设-美丽乡村建设 | 是（农村人居环境整治提升：美丽宜居村建设、乡村振兴示范带建设、农村厕所革命等9项指标） | 省级涉农资金 | 50718030 | 50718030 | 21935816.89 | 对全市的17个乡镇进行非省定贫困村以奖代补模式建设、人居环境整治及生态宜居美丽乡村项目建设、人居环境整治提升后续管护项目建设、农村厕所新建或改造奖补、农村“四小园”“美丽庭院”建设、村内道路建设、省定贫困村社会主义新农村示范村建设、南雄市非省定贫困村建设生态宜居美丽乡村建设，通过“南雄市农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村擂台赛”项目，选取不少于18个村进行人居环境整治提升建设。 | 2023-2024 | 南雄市18个镇（街道） | 通过2023年韶关市南雄市全域人居环境整治项目，达到村内道路硬化不少于20个自然村、创建美丽庭院400户、镇村公共基础设施基本满足群众需求、美丽乡村建设项目村村容村貌持续改善等预期目标。 | 一是完成了黄坑镇、江头镇、南亩镇、水口镇、澜河镇、百顺镇、古市镇、主田镇、帽子峰镇、雄州街道10个镇（街道）共计46个村村内道路基本硬底化；二是完成了2022年创建韶关市“美丽庭院”13户、南雄市“美丽庭院”470户奖补；三是农村厕所设施合格率达100%；四是镇村公共基础设施基本满足群众需求；五是美丽乡村建设项目村村容村貌持续改善。 | 2023年韶关市南雄市全域人居环境整治项目包括人居环境整治建设提升工程、2022年美丽庭院财政奖补项目、南雄市省定贫困村社会主义新农村示范村建设项目等子项目。一是2022年美丽庭院财政奖补项目已完成；二是南雄市省定贫困村社会主义新农村示范村建设项目已完成；三是完成46个村村内道路基本硬底化；四是人居环境整治建设提升工程中18个美丽乡村擂台赛项目11个已经完工，4个正在处于收尾阶段，剩余3个在建设中。 | 南雄市农业农村局 | 无
2 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄市2023年植物疫病防控项目 | 440282230000000000174 | 省农业农村厅 | 0802-动植物疫病防控-植物疫病防控 | 动植物防疫 | 省级涉农资金 | 2500000 | 2500000 | 99660 | 1、水稻病虫害绿色防控：调查掌握全市水稻病虫害发生发展状态，按时报送病虫害发生情况数据，及时发布病虫害发生预警情报。采购生物农药、性诱捕器等防控物资，探索水稻全程病虫绿色防控技术集成模式，引导新型农业经营主体开展病虫害专业化统防统治作业，确保重大病虫不大面积暴发成灾。有效遏制水稻病虫害发生为害，实现科学治虫防病、农药减量控害促丰收。2、草地贪夜蛾监测防控：调查掌握全市草地贪夜蛾发生危害情况，按时报送虫情信息。采购草地贪夜蛾监测防控物资，建立草地贪夜蛾综合防控示范基地，开展草地贪夜蛾监测防控知识宣传培训和技术指导服务，提高草地贪夜蛾综合防控技术水平和能力，有效遏制草地贪夜蛾扩散危害，保障农业丰收、粮食增产，促进农药减量增效。3、红火蚁应急防控：调查掌握全市红火蚁发生危害情况，按时报送植物疫情快报、月报和年报。采购红火蚁应急防控药剂，扶持开展春季、秋季红火蚁统一防控，建立红火蚁综合治理示范（村），开展红火蚁防控知识宣传培训和技术指导服务，提高红火蚁综合防控技术水平和能力，有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延，保障农业生产安全和农民身体健康。 | 2023-2024 | 1、水稻病虫害绿色防控：全市18个镇（街）；2、草地贪夜蛾监测防控：全安镇、雄州街道、帽子峰镇、乌迳镇；3、红火蚁防控：全市18个镇（街）； | 1、水稻病虫害绿色防控：在全市建立水稻绿色防控示范面积2150亩，示范点18个以上，每个示范点面积在50亩以上。项目实施区水稻重大病虫处置率100%，水稻病虫危害总体损失率控制在5%以下，病虫害防治效果90%以上，农药用量减少10%以上，有效遏制水稻病虫害发生为害，实现科学治虫防病、农药减量控害促丰收；2、草地贪夜蛾防控：实施草地贪夜蛾防控防治面积2750亩，预防草地贪夜蛾的发生蔓延。3、红火蚁防控：实施红火蚁防控蚁巢数量250000个以上，红火蚁发生区疫情防治处置率达90%以上，4级及5级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的2%以下，红火蚁扩散蔓延速度控制在1%以下，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故。项目区群众满意度85%以上。 | 1、水稻病虫害绿色防控：完成全市建立水稻绿色防控示范面积2150亩，示范点18个以上，每个示范点面积在50亩以上。项目实施区水稻重大病虫处置率100%，水稻病虫危害总体损失率控制在5%以下，病虫害防治效果90%以上，农药用量减少10%以上，有效遏制水稻病虫害发生为害，实现了科学治虫防病、农药减量控害促丰收；2、草地贪夜蛾监测防控：实施草地贪夜蛾防控防治面积2750亩，预防了草地贪夜蛾的发生蔓延。3、红火蚁防控：项目正在实施。 | 该项目涉及三个子项目，其中：1、草地贪夜蛾防控10万元已完成支付；2、水稻病虫害绿色防控40万元已请款，尚未支付：剩余200万元红火蚁防控项目正在实施中。 | 南雄市乡村振兴服务中心 张朝玉 | 无
3 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄市2023年村庄基础设施及产业基础设施建设项目 | 440282230000000000163 | 省农业农村厅 | 0203-驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）-产业基础设施建设类 | 是（乡村布局规划、村庄建设规划和农房风貌规划编制） | 省级涉农资金 | 10000000 | 10000000 | 7451594.25 | 主要用于补齐镇域小型公益性基础设施短板、小额农田水利建设及管护（不包含高标准农田建设）、智慧农业产业项目的土地平整、地块平整、沟渠、挡土墙、临路临电临水、光纤搬迁等基础设施配套建设等。含各镇（街道）水毁、急需修复、修建的、撂荒地整治项目需建设和完善的小型基础设施，助力镇村农业产业发展振兴。 | 2023-2024 | 全安镇、坪田镇、水口镇、江头镇、界址镇、百顺镇 | 建设完善一个产业基础设施项目，实施三个小型公益性基础设施项目。 | 完善全安智慧产业园基础设施，补齐六个小型公益性基础设施短板。 | 智慧产业园项目截至目前：土石方完成约92％，土石方量完成约18.4万立方米；挡土墙施工完成约45%，挡土墙施工长度约490米，挡土墙总长约1100米；三网完成约50%；资金兑付累计支付374.181247万元。其余进度款将根据工程进度做好请款资料并提交财政。其余子项目已陆续完成，正在准备请款资料 | 南雄市农业农村局 | 无
4 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄市高标准农田建设项目 | 440282230000000000152 | 省农业农村厅 | 0501-农田建设及管护-高标准农田建设及管护 | 高标准农田建设 | 省级涉农资金 | 50000000 | 27487000 | 21789842.22 | 2021年度南雄市高标准农田建设项目建设高标准农田2万亩；2022年度韶关市南雄市高标准农田建设项目建设高标准农田3.41万亩；2023年度韶关市南雄市高标准农田改造提升建设项目1.02万亩 | 2023-2024 | 2021年度高标项目在邓坊镇、古市镇、湖口镇、珠玑镇实施；2022年度高标项目在黄坑镇、湖口镇实施；2023年度高标项目在全安镇、油山镇、珠玑镇实施 | 2021年度南雄市高标准农田建设项目建设高标准农田2万亩；2022年度韶关市南雄市高标准农田建设项目建设高标准农田3.41万亩；2023年度韶关市南雄市高标准农田改造提升建设项目1.02万亩 | 完成2021年度高标建设面积2万亩；完成2022年高标建设面积3.41万亩；完成2023年高标建设面积1.02万亩 | 2022年度高标项目目前已完成项目单项验收、县级验收，完成结算评审、市级验收并下达市级确认函。 | 南雄市农业农村局 巫钟晟 | 无
5 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄市2023年省级垦造水田地力培肥项目 | 440282230000000000161 | 省农业农村厅 | 0501-农田建设及管护-高标准农田建设及管护 |  | 省级涉农资金 | 1100000 | 1100000 | 0 | 在已验收的4个已建成验收的垦造水田项目中实施地力培肥，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益。 | 2023-2024 | 乌迳镇、雄州街道、油山镇 | 在已验收的4个已建成验收的垦造水田项目中实施地力培肥，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益。 | 完成对已验收的4个已建成验收的垦造水田项目中实施地力培肥，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益。 | 目前，我局已完成项目区土壤采样送检工作，测定分析土壤肥力状况，同时完成了有机肥施撒作业；完成采样送检及每个垦造水田项目分别编制地力评估报告。32.163万元在途已录入财政系统，12月未支付，待系统开放后重新录入待拨付。 | 南雄市农业农村局 巫钟晟 | 无
6 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄市2023年乡村振兴发展研究服务项目 | 440282230000000000180 | 省农业农村厅 | 0201-驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）-产业升级类项目 | 是（乡村布局规划、村庄建设规划和农房风貌规划编制） | 省级涉农资金 | 1625000 | 1625000 | 709800 | 开展乡村振兴发展规划，宣传推广乡村振兴工作成效及经验做法，提升乡村振兴政策在农村的宣传效能，充分展示我市乡村振兴工作发展的良好态势和美好愿景；在蔬菜、南药、畜牧、果树、种养绿色循环、产业融合等产业振兴方面开展提升研究和技术研发，积极推动科技成果转移转化，全面提升南雄市现代农业发展水平。 | 2023-2024 | 南雄市 | 开展乡村振兴发展规划，完成三个编制方案 | 已完成南雄市梅岭鹅王农业品牌打造宣传项目服务、《广东南雄水旱轮作系统保护与发展规划》、2023年农业现代化示范区创建申报方案编制、2022年“中国农民丰收节”活动 | 项目包含国家乡村振兴示范县“南雄样板”战略规划与三年行动计划、南雄市梅岭鹅王农业品牌打造宣传项目服务协议和广东南雄水旱轮作系统保护与发展规划编制服务费。国家乡村振兴示范县“南雄样板”战略规划与三年行动计划已录入数字财政系统，南雄市梅岭鹅王农业品牌打造宣传项目服务协议预付款、广东南雄水旱轮作系统保护与发展规划编制服务费已支付；已完成2023年农业现代化示范区创建申报方案编制、2022年“中国农民丰收节”活动、南雄市高标准农田建设规划（2021-2030年） | 南雄市农业农村局 | 无
7 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄农业新品种新技术示范种植项目 | 440282230000000000179 | 省农业农村厅 | 0201-驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）-产业升级类项目 |  | 省级涉农资金 | 511875 | 511875 | 153000 | 引进优质、抗病、高产且适合我市种植的农作物品种，开展农作物新品种示范与推广工作，同时引进绿色高效栽培技术，开展农作物种植技术的示范与推广工作。 | 2023-2024 | 南雄市乡村振兴服务中心莲塘农科所基地 | 1.合作共建1个广东省农业科学院蔬菜研究所最新科研成果的转化示范基地； 2、提供蔬菜新品种和新技术，建设1个引领当地蔬菜产业发展的农业科技示范基地； 3、开展蔬菜新品种新技术示范展示会1次，提供蔬菜新品种新技术示范展示方案1套，示范蔬菜新品种150个以上，筛选出适合当地种植的优质、抗病、高产蔬菜新品种5-6个。 4、出具示范项目技术总结报告1份。 | 1、合作共建了一个科研成果转化示范基地；2、已经与南雄市乡村振兴服务中心在原农科所建立了一个示范基地；优先提供了白玉二号、鸡蛋茄、E5307、E4701等最先研发的蔬菜新品种及水肥一体化等新技术；3、2023年11月10日举行了南雄蔬菜新品种新技术示范会，提供了1套蔬菜新品种新技术示范展示方案，示范了175个蔬菜新品种，筛选出阳兴二号烧烤茄、紫霞仙子长茄、白玉二号茄子、农喜722青茄、京羽一号羽衣甘蓝、一见钟情水果甘蓝、炎秀西兰花和金不换花椰菜等8个优质、高产、抗病品种；4、出具了一份详细的示范项目总结报告。 | 项目已完成并验收。30%合同款已完成支付。 | 南雄市乡村振兴服务中心 张朝玉 | 无
8 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄市2023年撂荒耕地复耕种植粮食奖补项目 | 440282230000000000168 | 省农业农村厅 | 1402-农业生产能力提升-撂荒耕地复耕复种 | 粮食生产相关内容 | 省级涉农资金 | 2437500 | 2437500 | 2159118 | 支持鼓励经营主体、农户开展撂荒耕地复耕种植粮食，计划撂荒耕地复耕复种2万亩，每亩奖补资金500元。 | 2023-2024 | 南雄市各镇（街道） | 通过奖补政策激励，推进撂荒耕地复耕复种，扩大早稻、大豆等粮食作物种植面积，提高我市耕地利用率 | 2023年全市共完成7197.06亩撂荒耕地复耕复种，已完成2023年度撂荒耕地复耕种植粮食第一年奖补兑付。 | 已完成2023年7197.06亩撂荒耕地第一年奖补，剩余资金将用于2022年已复耕耕地第三年奖补。 | 南雄市农业农村局 陈于泉 | 无
9 | 韶关市 | 南雄市 | 2023年韶关市南雄市开展农产品农药残留快速检测及定量检测、畜禽水产品定量检测、监督抽查、追溯体系建设补贴补助等项目 | 440282230000000000175 | 省农业农村厅 | 0601-农产品质量安全-农产品质量安全监测检测 | 农产品质量安全 | 省级涉农资金 | 1000000 | 1000000 | 548000 | 2023年完成定性抽检农产品样品数量8000个，合格率达98.00%以上；定量抽检农产品样品数量600个以上，合格率达98.00%以上；群众满意度在80%以上，确保无重大农产品质量安全事故发生。 2023年完成200批次的监督抽查项目，项目实施保障全市食用农产品安全，全年监测合格率达98%以上。 2023 年韶关市南雄市畜禽水产品每年定量检测项目，具体是畜禽产品每年风险监测任务 350 批次，水产品每年风险监测任务 50 批次。通过检测得出检测报告，进行监测结果的汇总分析，提出对养殖企业在用药方案调整的具体建议，保障农产品质量安全。 2023年广东省统一样式电子合格证标签100万张；举办2场监管人员培训班。在雄州街道镇级农产品质量安全检测室建设。全市开展农产品农药残留快速检测。 | 2023-2024 | 南雄市各镇（街道） | 1.农检站：2023年完成定性抽检农产品样品数量8000个，合格率达98.00%以上；定量抽检农产品样品数量600个以上，合格率达98.00%以上；群众满意度在80%以上，确保无重大农产品质量安全事故发生。 2.科教股：1.完成2023年200个农产品质量安全监督抽查任务；2.建成雄州街道的镇级农产品质量安全监督检测站；3.每个镇（街道）均完成7200快成检测任务；4.采购100万张农产品承诺达标合格证并举办两场农产品质量安全监管业务培训。 3.通过对禽肉、禽蛋、猪肝、猪尿和水产品进行监测及对我市定点屠宰场猪肝共400份取样定量监测（畜禽产品风险监测任务 350 批次、水产品风险监测任务 50 批次），降低突发农产品安全事故发生率，保障了我市的肉食品安全。 | 1.农检站：2023年完成定性抽检农产品样品数量8074个，合格率达100%；定量抽检农产品样品数量777个，合格率达100%；群众满意度在85%以上，无重大农产品质量安全事故发生。 2.该项目已完成，具体完全情况如下：1.完成2023年200个监督抽查任务，发现不合格农产品2个，问题发现率1%；2.完成雄州街道镇级农产品质量安全监督检测站建设，并完成验收情况；3.每个镇街均完成7200个快速检测任务，全年18个镇（街道）共完成检测次数140922个批次；我市2023年使用合格证348612张；举办两场农产品农产品质量安全监管业务培训，共培训经营主体100人、培训农产品质量安全监管员、协管员244人。 3.已在全市18各镇（街）及城区的明雄公司利民屠宰厂采样了畜禽产品350 批次、水产品50 批次进行了定量监测，完成了全年上级分配的风险监测任务 ，我市全年未发生突发肉食产品安全事故。 | 1.农检：该项目包含农检20万元，由于该项目属于月度检测任务，需年底完成检测后支付,。 2.科教股：1.完成2023年200个农产品质量安全监督抽查任务；2.检测雄州街道的镇级农产品质量安全监督检测站；3.为全市各镇（街道）配备农药残留快速检测耗材，每个镇（街道）均完成7200快成检测任务；4.采购100万张农产品承诺达标合格证并举办2场农产品质量安全监管业务培训班；5.2022年200个农产品质量安全监督抽查任务已完成，但该项目尾款25.2万元仍为在途资金。2023年的4个项目均已完成，但只支付了第一笔资金27.5万元。 3.畜牧：已按要求在2022年12月底完成了2022年度畜禽水产品定量检测400份检测任务且已验收。向第三方支付273000元已完成支付。 | 南雄市农业农村局：陈剑国 南雄市畜牧兽医水产服务中心（张政、叶常祖） | 无
10 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄市2023年农资农药废弃物集中回收和处置项目 | 440282230000000000181 | 省农业农村厅 | 0902-推进农业绿色发展-农业生产废弃物回收补助 | 耕地污染源头防控与安全利用 | 省级涉农资金 | 1000000 | 1000000 | 435200.2 | 全市种植大户及230个农资门店农药包装废弃物回收网点开展农药包装废弃物回收工作，完成回收和处置农药包装废弃物；对6万亩黄烟种植完成地膜回抽处置 | 2023-2024 | 全市18个镇（街） | 对2022年农药经销门店回收补贴，对2022年及往年农药包装废弃物回收、登记、运输、贮存、管理、处置补贴进行补贴， | 2022年有166家农资门店共回收农药包装废弃物46397.02斤，2022年及往年农药包装废弃物回收、登记、运输、贮存、管理、处置53.66吨。 | 已完成2022年有166家农资门店共回收农药包装废弃物46397.02斤补贴46.39702万元；2022年及往年农药包装废弃物回收、登记、运输、贮存、管理、处置53.66吨补贴53.332万元已请款，尚未支付。 | 南雄市农业农村局 | 无
11 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄市2023年粮食生产补助项目 | 440282230000000000167 | 省农业农村厅 | 1401-农业生产能力提升-粮食生产补助项目 | 粮食生产相关内容 | 省级涉农资金 | 1950000 | 1950000 | 1782600.5 | 支持南雄市双季早稻、大豆种植面积4万亩，每亩补贴不超过400元，其中每亩早稻种植奖补250元、每亩大豆种植奖补150元，机插秧作业奖补50元，全程社会化服务补贴100元。 | 2023-2024 | 南雄市各镇（街道） | 通过奖补政策激励，持续扩大早稻、大豆等粮食作物规模种植面积，推广早稻全程社会化服务 | 2023年早造种植40亩以上水稻面积29787.91亩（补贴标准100元/亩），种植40亩以上大豆面积562.19亩（补贴标准50元/亩），推行全程社会化服务（统防统治、机收、集中烘干等）40亩以上早稻面积为24408.57亩（补贴标准100元/亩），共申报粮食生产奖补5447757.5元。 | 截止目前已经支出到户182.54万元，在途12.16万元。 | 南雄市农业农村局 陈于泉 | 无
12 | 韶关市 | 南雄市 | 2023年韶关市南雄市水稻机械化种植能力提升项目 | 440282230000000000029 | 省农业农村厅 | 1404-农业生产能力提升-粮食生产配套设施建设 | 粮食生产相关内容 | 省级涉农资金 | 487880 | 487880 | 252440.29 | 对我市农村农民开展粮食生产良种良法推广，提升南雄市水稻总综合机械化水平。韶农办（2021）8号文 | 2023-2024 | 南雄 | 提高水稻耕种收综合机械化率0.5个百分点。 | 水稻耕种收综合机械化率达79.58%，实际提高了0.836个百分点 | 我市今年需补贴水稻机插作业面积为1.036591万亩。每亩补贴47元，共计补贴资金48.72万元。工作已完成，已完成请款。有一个企业银行账号错误，正在重拨。 | 南雄市农机总站 | 无
13 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄市2023年秸秆打捆回收作业补贴项目 | 440282230000000000170 | 省农业农村厅 | 0902-推进农业绿色发展-农业生产废弃物回收补助 |  | 省级涉农资金 | 650000 | 650000 | 649643.4 | 支持秸秆综合利用，完成4万亩秸秆打捆回收，确保完成中央下达的秸秆综合利用率目标。 | 2023-2024 | 南雄市各镇（街道） | 通过奖补政策激励，推广水稻低茬收割、秸秆打捆回收、灭茬粉碎还田，加快推进以水稻为重点的农作物秸秆资源高效循环利用体系建设 | 2023年晚造收割后，全市秸秆粉碎（低茬收割）面积53816.96亩（奖补标准20元/亩），打捆回收面积758.4亩（奖补标准50元/亩），共申报秸秆打捆回收作业补贴1113922元。 | 项目安排资金额650000，全市共申请补贴金额为1113922元，已完成支付649643.4 | 南雄市农业农村局 陈于泉 | 无
14 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄市耕地质量县级监测点建设 | 440282230000000000160 | 省农业农村厅 | 0502-农田建设及管护-耕地质量管理 |  | 省级涉农资金 | 69628 | 69628 | 69500 | 对照粮食安全考核“每 5 万亩耕地设置 1 个监测点”的标准，拟在2022 年年底之前完成9个新增耕地质量县级监测点的建设 | 2023-2024 | 邓坊镇、古市镇、江头镇、坪田镇、全安镇、水口镇、乌迳镇、珠玑镇、主田镇 | 完成9个新增耕地质量县级监测点的建设 | 已完成9个县级监测点的建设 | 已完成 | 南雄市农业农村局 巫钟晟 | 无
15 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄市第三次全国土壤普查 | 440282230000000000157 | 省农业农村厅 | 0502-农田建设及管护-耕地质量管理 |  | 省级涉农资金 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 开展本地第三次土壤全国普查相关资料收集，表层样点的外业调查采样、内业测试化验及数据分析、成果汇编，组织本地农技人员参加土壤普查等工作。 | 2023-2024 | 18个镇（街道） | 2023年度完成第三次土壤全国普查相关资料收集，表层样点的外业调查采样，50%的内业化验测试 | 完成我市第三次全国普查相关资料收集、表层样点外业调查采样以及50%的内业化验测试 | 已完成 | 南雄市农业农村局 巫钟晟 | 无
16 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄市农民建房申请审批系统 | 440282230000000000173 | 省农业农村厅 | 1302-构建现代乡村产业体系-扶持壮大村集体经济 |  | 省级涉农资金 | 1000000 | 1000000 | 0 | 充分利用大数据、云计算、人工智能等新兴技术，打造农村宅基地审批管理系统，支持村民一窗办理，缩减审批时间，提升农业农村部门行政管理效率与服务效率，提高管理部门对宅基地的综合监管能力，落实“一户一宅”政策，盘活农村宅基地资源，促进闲置宅基地开发利用，加强宅基地管理决策的数字化和科学化，促进“数字乡村”建设。 | 2023-2024 | 南雄市 | 搭建南雄市农民建房审批管理系统，满足农民建房审批数字化 | 已完成搭建南雄市农民建房审批管理系统，2022年12月完成项目建设验收并推广应用 | 我市已于2021年8月建成并在全市推广使用“南雄市农民建房审批管理系统，经过一段时间试用修改完善，于2022年12月完成项目建设验收。项目已完成，已录入财政系统，12月未支付，待系统开放后重新录入待拨付。 | 南雄市农业农村局 | 无
17 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄市农村宅基地基础性信息补充调查项目 | 440282230000000000177 | 省农业农村厅 | 1302-构建现代乡村产业体系-扶持壮大村集体经济 |  | 省级涉农资金 | 1000000 | 1000000 | 0 | 按照“标准规范统一、数据填平补齐、系统实用高效”的原则，充分利用国土空间规划（土地利用总体规划）、村庄规划、第三次全国国土调查、农村地籍调查、集体土地所有权登记、房地一体的宅基地使用权确权登记颁证、农村承包地确权登记颁证、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查成果、农村集体资产清产核资等成果，结合开展宅基地补充调查，综合运用遥感、测绘、互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术，全面摸清全市宅基地规模、布局、权属、利用状况等基础信息，建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图件，为深化农村宅基地制度改革试点提供支撑，最终实现宅基地数字化管理。 | 2023-2024 | 南雄市 | 以行政村为单位覆盖整个南雄市域范围，开展对每宗农村宅基地的位置、图形、面积、权属和利用状况等信息调查。根据“填平补齐”的原则，充分利用已有数据成果，补充调查缺少的数据，涉及空间图形数据缺少的采用图解法补充调查，属性数据不齐全的采用实地调查的方法补充相关材料。 | 项目于2022年9月开始，截止2022年12月，完成了18个镇（街道）208个行政村的专项补充数据调查148400宗，整合共享数据147287条，经过数据共享整合和专项调查，全市农村宅基地247568宗，涉及房屋295687幢，实现了全市范围内宅基地信息的“全覆盖”。并于2023年4月完成县级验收。 | 项目于2022年9月开始，截止2022年12月，完成了18个镇（街道）208个行政村的专项补充数据调查148400宗，整合共享数据147287条，经过数据共享整合和专项调查，全市农村宅基地247568宗，涉及房屋295687幢，实现了全市范围内宅基地信息的“全覆盖”。并于2023年4月完成县级验收。已录入财政系统，12月未支付，待系统开放后重新录入待拨付。 | 南雄市农业农村局 | 无
18 | 韶关市 | 南雄市 | 2023年韶关市南雄市养殖环节无害化处理补助项目 | 440282230000000000031 | 省农业农村厅 | 0703-畜牧业转型升级-养殖环节无害化处理补助 | 动物防疫 | 省级涉农资金 | 12000 | 12000 | 12000 | 按照中央和省的标准，养殖户对病死猪进行深埋，化制，焚烧，消毒等无害化处理后，做好材料上报，经组织核实后，据实发放养殖环节无害化处理补助资金。省级财政配套每头24元。 | 2023-2024 | 水口、古市、水口、坪田、黄坑等镇的25户养殖场 | 养殖户对病死猪按规定100%进行无害化处理， 处理费用财政全面补贴到位，杜绝病死猪流入市场，为人民吃上“放心肉”提供保障，对于有效控制疫病的传播扩散，有效解决病死猪环境污染问题，从源头上遏制病死猪流向市场或随意丢弃，确保人民群众身体健康。 | 没发生大规模随意抛弃病死猪事件，有效防止畜禽疫病的发生和传播，提高畜禽产品质量。养殖环节病害猪无害化处理率达到100%，病害猪处理及时率达到100%，农牧部门监管覆盖率100%，补贴发放的符合资金管理规定。 | 已完成 | 南雄市畜牧兽医水产服务中心（欧阳新梅、叶常祖） | 无
19 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄市2023年推进农业产业发展奖补项目 | 440282230000000000169 | 省农业农村厅 | 1301-构建现代乡村产业体系-农业新型经营主体发展 | 是（深化新型农业经营体系改革创新） | 省级涉农资金 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1、对我市从事粮食、果蔬、南药、茶叶、特色养殖等特色农业产业生产、农产品加工、配送、流通的农业新型经营主体进行奖补。 2、实施对2022年度取得“二品一标”、获得省级“粤字号”、“著名商标”、“广东省名特优新、全国名特优新农产品和区域性公共品牌”、“粤港澳大湾区”生产基地认定的农业经营主体进行奖补。 3、计划奖补新增省级农业龙头企业2家，每家奖励20万元，市级龙头4家，每家奖励5万元，市级合作社示范社2家，每家奖励2万元。 4、支持李果、脐橙等特色主导产业在生产、加工、研发、仓储、物流、营销等关键环节建立全产业链体系，为申报省级现代农业产业园奠定基础。 | 2023-2024 | 南雄市各镇（街道） | 1个农产品获得“绿色认证”认证、3个农产品入选“粤字号”品牌目录认定、4个农产品入选“全国名特优新”农农产品名录、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地6个、广东省“菜篮子”生产基地1个。 | 完成预期目标 | 已完成 | 南雄市农业农村局：陈剑国 | 无
20 | 韶关市 | 南雄市 | 2023年南雄市退化耕地治理与耕地质量等级评价项目（土壤酸化耕地治理） | 440282230000000000156 | 省农业农村厅 | 0502-农田建设及管护-耕地质量管理 | 耕地污染源头防控与安全利用 | 省级涉农资金 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 建立2万亩以上土壤酸化耕地治理示范区 | 2023-2024 | 全安镇、珠玑镇、油山镇、雄州街道 | 建立2万亩以上土壤酸化耕地治理示范区 | 结合中央耕地建设与利用资金1000万元完成8万亩土壤酸化耕地治理示范区 | 已完成 | 南雄市农业农村局 巫钟晟 | 无
21 | 韶关市 | 南雄市 | 2023年韶关市南雄市政策性农业保险保费补贴项目 | 440282230000000000158 | 省农业农村厅 | 1201-政策性农业保险省级财政保费补贴-政策性农业保险省级财政保费补贴 |  | 省级涉农资金 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 主要面向家禽、水果、蔬菜、花卉苗木、水产等保险，通过省级资金进行补贴 | 2023-2024 | 南雄市各镇（街道） | 水稻种植保险覆盖率达100%，育肥猪保险覆盖率达40%以上，农业保险风险保障总额高于去年。 | 水稻种植保险覆盖率达100%，育肥猪保险覆盖率达49.8%，能繁母猪险覆盖率达64.7%，农业保险风险保障总额已高于去年。 | 已完成 | 南雄市农业农村局 刘丽霞 | 无